PATVIRTINTA

Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio

gimnazijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d.

įsakymu Nr. V-326

**KREKENAVOS MYKOLO ANTANAIČIO GIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDOS VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 METAMS**

**Tikslas** – mokytojams kolegialiai mokantis naujovių ir kuriant veiksmingą ugdomųjų veiklų stebėsenos sistemą, diegti atnaujintą ugdymo turinį, užtikrinant aukštesnę ugdymo(si) kokybę.

**Uždaviniai:**

1. Atlikti pirmus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.
2. Susipažinti ir supažindinti mokyklos bendruomenę su atnaujintomis bendrosiomis programomis.
3. Įvertinti turimus mokyklos išteklius, jų panaudojimo galimybes, diegiant atnaujintą ugdymo turinį.
4. Nustatyti pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu, kriterijus.
5. Vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną, dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas.

**Veikla:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Vykdytojai**  **Resursai** | **Data** | **Laukiami rezultatai** |
| **1 uždavinys. Atlikti pirmus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.** | | | | | |
| 1. | Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo (pokyčių) komandos formavimas, atnaujintų bendrųjų programų diegimo tikslų ir uždavinių kėlimas. | Direktorius | 2022-09-01 | Sudaryta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo darbo grupė, iškeltas atnaujintų  bendrųjų programų diegimo tikslas ir uždaviniai |  |
| 2. | Pokyčių komandos narių kompetencijų UTA ir pokyčių valdymo srityje tobulinimo mokymai, seminarai. | Direktorius, metodinė taryba | 2022-09-01 | Patobulintos Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo (pokyčių) komandos narių kompetencijos, įgytos žinios, reikalingos pasirengti atnaujintų bendrųjų ugdymo planų diegimui |  |
| 3. | Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių plano parengimas. | UTA komandos nariai | 2022-10-30 | Parengtas Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas. Numatytos grupės narių funkcijos |  |
| **2 uždavinys. Susipažinti su atnaujintomis ugdymo programomis.** | | | | | |
| 1. | Susipažinimas su atnaujintomis ugdymo bendrosiomis programomis, naujovių aptarimas mokytojų susirinkime. kompetencijų įvertinimas. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinė taryba | 2023-03-31 | Diskusijų metodinėse grupėse metu išaiškinta, kokios naujovės kelia neaiškumų, kokios pedagoginės kompetencijos tobulintinos mokymuose, seminaruose |  |
| 2. | Mokymų, seminarų organizavimas tobulinant pedagogines kompetencijas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo  srityje. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2023-02-01 | Pagilintos mokytojų ir pagalbos specialistų žinios, reikalingos įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį,   bei patobulintos atitinkamos  kompetencijos |  |
|  | Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2022–2023 | Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt. |  |
| 4. | Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2022–2023 | Pristatymas mokiniams mokyklos elektroniniame dienyne, interneto svetainėje. |  |
| 5. | Gerosios patirties sklaida taikant skaitmenines priemones pamokose. Kolegialus pamokų stebėjimas, stebėtų pamokų aptarimas. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinė taryba | 2023-04-01 | Mokytojai tobulins skaitmeninių įrankių taikymo pamokose kompetencijas. |  |
| **3 uždavinys. Įvertinti turimus mokyklos išteklius, jų panaudojimo galimybes, diegiant atnaujintą ugdymo turinį.** | | | | | |
|  | Mokyklos pedagoginio personalo, mokytojų padėjėjų etatų įvertinimas atsižvelgiant į atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo rekomendacijas. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2022-09-01 | Numatyta, kokių dalykų mokytojų galimas trūkumas, kiek reikia pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų etatų sudarant lygias galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų  poreikių, mokytis gimnazijoje |  |
|  | Mokyklos edukacinių erdvių, priemonių  įvertinimas atsižvelgiant į „Metodines rekomendacijas rengiant ir įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių planus“. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinė taryba | 2022-12-31 | Numatyti mokyklos edukacinių erdvių pokyčiai, siekiant organizuoti personalizuotą ugdymą įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį |  |
|  | Įvertintas turimas mokyklos vadovėlių fondas. Atnaujinta vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo tvarka. | Direktorius,  bibliotekos vedėjas | 2022-12-30 | Įvertintas turimas mokyklos vadovėlių, mokymosi priemonių fondas atsižvelgiant į atnaujinto ugdymo turinio diegimo rekomendacijas, atnaujinta vadovėlių įsigijimo tvarka |  |
| **4 uždavinys. Nustatyti pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu dalyku, kriterijus.** | | | | | |
| 1. | Metodinėje grupėje aptarti parengtus pavyzdinius pamokos pagal atnaujintą ugdymo turinį planus. | UTA komandos nariai, metodinių grupių pirmininkai | 2023-04-01 | Bandymas pritaikyti įgytas žinias ir kompetencijas UTA srityje praktiškai, stipriųjų ir silpnųjų pusių išryškinimas |  |
| 2. | Metodinėje grupėse, remiantis UTA rekomendacijomis, aptarti galimus pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu,  kriterijus. Kolegialiai stebėti pamokas pagal pakoreguotą pamokos stebėjimo protokolą. | Metodinių grupių pirmininkai | 2023-05-01 | Bandymas pritaikyti įgytas žinias ir kompetencijas UTA srityje praktiškai, stipriųjų ir  silpnųjų pusių išryškinimas. Stebėta ne mažiau nei 40 pamokų |  |
| 3. | Metodinėje taryboje nustatyti pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu, kriterijus, paskelbti juos svetainėje. | Metodinė taryba | 2023-06-01 | Nustatyti pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu, kriterijai |  |
| **5 uždavinys.** **Vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną, dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas.** | | | | |  |
| 1. | Dalykų metinių planų, parengtų pagal atnaujintas ugdymo programas, aptarimas. (2023 m. 1, 3, 5, 7, 9, 11 klasėms, 2024 m. 2, 4, 6, 8, 10, 12 klasėms). | Metodinių grupių pirmininkai | 2023-08-01  2024-08-01 | Parengti metiniai planai 2023 m. 1, 3, 5, 7, 9, 11 klasėms, 2024 m. 2, 4, 6, 8, 10, 12 klasėms numatant 70 proc. privalomojo turinio ir 30 proc. mokytojo pasirenkamo turinio |  |
| 2. | Mokinių vertinimo aptarimas atsižvelgiant į keturių pasiekimų lygių požymius, vertinimo  sistemos atnaujinimas. | Metodinė taryba | 2023-08-28 | Atnaujinta mokinių vertinimo sistema |  |
| 3. | Mokinių savijautos įvertinimas pradėjus dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį. | Švietimo pagalbos mokiniui specialistai | 2023-10-01  2024-10-01 | Įvertinta mokinių savijauta mokykloje, pradėjus dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas |  |
| 4. | Kolegialus pamokų stebėjimas, jų aptarimas. Kylančių problemų sprendimas. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinė taryba | 2023–2024 | Vyksta kolegialus mokymasis. Tobulinamos mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos planuojant pamoką, motyvuojant mokinius, vykdant ugdomąsias veiklas |  |
| 5. | Mokinių pažangos stebėjimas, mokytojui skiriant dėmesio jų kompetencijų ugdymui. Savalaikė pagalbos specialistų pagalba, mokant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. | Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | 2023–2024  Kiekvieną mėnesį | Mokiniai tobulėja per ugdomas kompetencijas. Gerėja mokinių pažangumas 1 proc. Stiprėja mokytojų ir pagalbos specialistų bendradarbiavimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius |  |
| 6. | Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsenos duomenų sisteminga analizė, priimant sprendimus problemoms šalinti. | UTA komandos nariai | Kartą per tris mėnesius | Ugdymo turinys planuojamas remiantis stebėsenos duomenimis, laiku priimami sprendimai atnaujinto ugdymo turinio diegimo proceso koregavimui |  |
| 7. | Teikiama informacija Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pagal numatytus stebėsenos ir analizės rodiklius. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2022–2023  2023–2024 | Savalaikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistų pagalba, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį |  |

Pritarta UTA komandos susirinkime,

2022-11-09, protokolo Nr. 1